Программа «Развитие через региональное сотрудничество» (DRC)

Основные задачи:

Задача 1: Укрепление институционального потенциала организаций гражданского общества ОГО) с целью поддержки диалога и координационных механизмов внутри гражданского общества и между группами гражданского общества, уделяя особое внимание ОГО, расположенным в отдаленных и менее благополучных районах, и определенным демографическим группам в отдельных странах Центральной Азии

Задача 2: Налаживание связей, обмен опытом и сравнительные исследования на региональном уровне с целью расширения сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, таких как экология, проблемы женщин, борьба с торговлей людьми, или экономическое развитие

Задача 3: Создание региональной площадки для взаимодействия ОГО на постоянной основе, например, виртуальной платформы в регионе, которая могла бы являться механизмом обмена информацией, в том числе, информационной рассылки, не только на время проекта, но и после его окончания.

Ключевые результаты программы (по Таджикистану).

Тренингами было охвачено 462 человека, в том числе 231 женщина (или 50% от общего числа участников). Общее число вовлечённых ОГО составило при этом 356, в том числе 98 из них это НПО, которые работают в направлении защиты прав женщин (27,53% от общего числа участников), 34 НПО, которые заявили о наличии опыта работы с ЛОВ (9,55% от общего числа участников). Примечательно также и то, что практически впервые достаточно широко были представлены и инициативные группы, хотя на фоне общего числа ОГО их количество и выглядит незначительным. Для наиболее эффективной работы нами были привлечены 27 тренеров, в том числе 22 человека – это привлечённые тренеры, то есть не сотрудники ОО «Фидокор». Из 27 тренеров 17 (или 62,96%) – женщины, 19 тренеров (или 70,37%) провели по 1 тренингу, а 8 человек (или 29,63%) провели по 2 и более тренингов. При этом 10 человек (или 37,04%) – это участники ТОТ по методике, проведённого в рамках программы. Таким образом, 50% участников ТОТ на практике применили полученные знания, умения и навыки.

общее число участников мероприятий программы составило 489 человек, в том числе 261 женщины (или 53,37% от общего числа). Участники представляли 452 организации, в том числе 103 государственных учреждения (или 22,78%), 347 ОГО (или 76,76%), 2 бизнес – структуры (или 0,44%).

ОО «Фидокор» прилагала усилия к тому, чтобы распространить деятельность программы на максимально возможное число районов Хатлонской области, в том числе – и на труднодоступные высокогорные и/или приграничные с Афганистаном. Из 25 городов и районов Хатлонской области в мероприятия программы были вовлечены представители 21 города и района. Наряду с этим, в программных мероприятиях ОО «Фидокор» и целевых НПО участвовали сотрудники и волонтёры НПО из Гиссара, Шахринава, Вахдата, Душанбе, Ходжента, Чкаловска, Хорога, Рашта, то есть тех регионов, которые находятся за пределами Хатлонской области. Таким образом, можно утверждать, что де-факто программа вышла за пределы одного региона и распространила своё влияние практически на всю территорию Таджикистана.

Одним из ключевых компонентов программы была оценка ОР и последующая работа по усилению институционального потенциала целевых НПО посредством реализации планов ОР. Для этого трижды объявлялся приём писем заинтересованности от НПО Хатлона. Всего принято писем заинтересованности от 57 НПО Хатлона

- 30 писем в 1 раунде

- 15 писем во 2 раунде

- 12 писем в 3 раунде

Всего отобрано 29 НПО из 13 городов и районов Хатлонской области. По результатам мониторинга реализации планов ОР у целевых НПО на конец июля 2015 года средний показатель составлял 79%.

Ещё одной важной составляющей программы был успешно реализованный грантовый компонент. В условиях Таджикистана это один из немногих примеров, когда НПО в рамках своей программы присуждает и администрирует гранты. Для эффективной работы и администрирования грантов нами было разработано соответствующее положение, одобренное USAID/CAR.

Всего за период с 2013 по 2015 год было присуждено 23 субгранта на общую сумму $160, 764.48, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип гранта**  | **Количество грантополучателей** | **Общая сумма**  |
| Гранты на реализацию планов действия сообществ | 7 | $32,121.77 |
| Институциональные и эдвокаси гранты | 9 | $11,865.58 (институциональные гранты)$5,888.88 (эдвокаси гранты) |
| Национальные сетевые гранты  | 6 | $87,972.75 |
| Региональные сетевые гранты | 1 | $22,916.00 |
| **Всего**  | **23** | **$160,764.48** |

Все НПО – грантополучатели завершили реализацию своих проектов и достигли поставленных целей и задач. Благодаря этому, были разработаны в общей сложности 8 положений, политик и процедур, усилен потенциал 6 сетей, проведено 2 исследования для оценки потребностей уязвимых групп населения (вдовы трудовых мигрантов и бывшие заключённые), решены приоритетные социальные проблемы 7 местных сообществ, проведены 3 эдвокаси кампании на локальном и региональном уровнях.